## Sheet1
5 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 【新增】可恢复已删除的文件 | 未处理
7 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 拖动单个或多个文件上传功能未实现 | 未处理 | 这个正在处理
8 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 不同类型的文件要显示成不同的图标 | 未处理
12 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 正确的邮箱密码无法登录 | 未处理 | 此问题未还原
13 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 文档查询功能完成度太低 | 未处理 | 搜索相关功能未处理
15 | Defect | Medium | ---- | niushengqiang | 【新增】导出目录树功能 | 未处理
18 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 文件列表顺序可以按指定顺序排序 | 未处理
19 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 【新增】收取用户邮件将附件上传到系统 | 未处理
20 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 【新增】上传文件可自动编号 | 未处理
1 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 目录不能自动更新 | 已处理
3 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 组员身份无法登录系统 | 已处理
4 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 双击文件直接打开 | 已处理 | 此功能目前实现的依然是双击下载
6 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 目录不能拖拽操作 | 已处理
9 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 无法连续分配权限 | 已处理 | 此功能没有在我这里还原，现在测试的是没有问题
10 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 文件改名后，纸版和加密状态均被重置 | 已处理
11 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 监察员应该不允许对文件进行写操作 | 已处理
16 | Defect | Medium | ---- | qqf1223 | 【新增】设置当前操作的工作区窗口标题栏底色 | 已处理
17 | Defect | High | ---- | qqf1223 | 目录树排列顺序，要按编号排序 | 已处理 | 仅目录树已按编号排序
文件上传功能，程序中做了错误判断，配置环境中需要修改 post_max_size = 8M 修改为大的 规则： post_max_size > upload_max_filesize